## Slide 1: Smjernice za provedbu institucionalnih istraživačkih projekata (IIP)

## Slide 2: Sadržaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Uvodne napomene
Administracija i komunikacija
Izmjena sastava istraživačke grupe
Realizacija i izmjene radnog plana
Realizacija i izmjene financijskog plana
Informiranje i vidljivost
Postupanje u slučaju nepravilnosti
Važne završne napomene
19.12.2025.

## Slide 3: Osnovne informacije:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Potpisivanje ugovora između voditelja projekata i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Početak projekta: 1. listopada, 2025. godine
Završetak projekta: 30. rujna, 2029. godine
Trajanje projekta: 4 godine
19.12.2025.

## Slide 4: Administracija i komunikacija
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Svakom projektu dodjeljuje se:
  Jedinstvena šifra IIP_UNIPU_BROJ PROJEKTA
    Na primjer IIP_UNIPU_010133 (010133 je primjer broja Vašeg projekta)
  Djelatnice Odjela za znanost, tehnologiju i poduzetništvo pružaju administrativnu i stručnu podršku voditeljima projekata te evidentiraju zaprimljene zahtjeve, izvješća i ostalu službenu korespondenciju između voditelja projekta i Odjela, Povjerenstva ili Prorektorice.
  Upiti se dostavljaju putem e-maila na adresu: znanost@unipu.hr i po potrebi se prosljeđuju nadležnim tijelima.
19.12.2025.

## Slide 5: Administracija i komunikacija
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sva komunikacija voditelja projekta sa djelatnicima Odjela za znanost, tehnologiju i poduzetništvo (dalje: Odjel) i članovima Povjerenstva za vrednovanje institucionalnih istraživačkih projekata na UNIPU (dalje: Povjerenstvo) odvija se pisanim putem na e-mail adresu znanost@unipu.hr.
19.12.2025.

## Slide 6: Izmjene sastava istraživačke grupe
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Bilo kojom izmjenom sastava istraživačke grupe mora se najmanje osigurati razina početne, pozitivno ocijenjene znanstvene kvalitete istraživačke grupe.
Tijekom provedbe projekta, dozvoljeno je:
  Isključenje postojećih članova istraživačke grupe
  Uključenje novih članova istraživačke grupe
19.12.2025.

## Slide 7: Izmjene sastava istraživačke grupe
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zahtjev za izmjene sastava istraživačke grupe podnosi se Povjerenstvu za vrednovanje institucionalnih istraživačkih projekata na UNIPU na posebnom obrascu koji se može preuzeti na mrežnim stranicama Institucionalnih istraživačkih projekata.
Zahtjev za izmjene sastava istraživačke grupe šalje se na znanost@unipu.hr.
19.12.2025.

## Slide 8: Izmjene sastava istraživačke grupe
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zahtjevu za izmjene sastava istraživačke grupe prilažu se:
  Izjava o isključenju iz istraživačke grupe koju potpisuje član grupe koji prekida suradnju
  Potpisano pismo namjere suradnika kojeg se uključuje u istraživačku grupu i čelnika njegove ustanove
  Zahtjev za izmjene radnog odnosno financijskog plana (ako na njih utječu planirane izmjene sastava istraživačke grupe)
  Revidirani radni i financijski planovi (ako na njih utječu planirane izmjene sastava istraživačke grupe)
19.12.2025.

## Slide 9: Zamjena voditelja projekta
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
U slučaju prestanka radnog odnosa voditelja projekta ili njegove opravdane dugotrajnije odsutnosti s radnog mjesta, na njegov zahtjev, rektor može imenovati novog voditelja projekta iz reda suradnika na projektu, zaposlenog na UNIPU
Zahtjev za imenovanje novog voditelja projekta se može preuzeti na mrežnim stranicama Institucionalnih istraživačkih projekata
Zahtjev za izmjene sastava istraživačke grupe podnosi se na znanost@unipu.hr
19.12.2025.

## Slide 10: Realizacija radnog plana
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Obveze voditelja projekata:
  provoditi projekt u skladu s procedurama i uputama UNIPU te ostalim primjenjivim propisima
  Provoditi projekt u skladu s UGOVOROM o financiranju institucionalnog istraživačkog projekta koji se financira iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
  Po završetku pojedinog izvještajnog razdoblja, podnosi se godišnje izvješće o realizaciji radnog plana na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Institucionalnih istraživačkih projekata.
19.12.2025.

## Slide 11: Realizacija radnog plana
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Obveze voditelja projekata
  Rok za dostavu godišnjeg deskriptivnog izvješća o realizaciji radnog plana jest 30. rujna u tekućoj godini.
  Po završetku četverogodišnjeg projektnog razdoblja, podnosi se završno izvješće o realizaciji radnog plana na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama.
  Rok za dostavu završnog izvješća o realizaciji radnog plana jest 30. rujna 2029. godine
19.12.2025.

## Slide 12: Realizacija radnog plana
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sadržaj izvješća:
  provedene aktivnosti i planirane aktivnosti u sljedećem izvještajnom razdoblju
  provedene i planirane aktivnosti komunikacije i vidljivosti projekta
  posebne okolnosti i rizici vezani uz provedbu projekta koji su utjecali na ostvarenje rezultata i ciljeva u izvještajnom razdoblju te primijenjene mjere za njihovo ublažavanje
  članovima istraživačke grupe koji su sudjelovali u projektnim aktivnostima tijekom izvještajnog razdoblja te eventualne izmjene sastava istraživačke grupe
  ostvareni (programski) pokazatelji i doprinos ciljevima projekta
19.12.2025.

## Slide 13: Realizacija radnog plana
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Periodičko i završno izvješće realizacije radnog plana dostavljaju se Odjelu i Povjerenstvu na znanost@unipu.hr
Za ostvarenost pokazatelja uz izvješća prilažu se i relevantni dokazi putem poveznica (dokumenti se pohranjuju na GoogleDisk).
Informacija o ishodu vrednovanja godišnjeg i završnog izvješća dostavlja se najkasnije 30 dana nakon zaprimanja izvješća.
Ishodi vrednovanja mogu biti:
  A Izvrstan napredak - nastavak financiranja,
  B Zadovoljavajući napredak - nastavak financiranja uz pojačani nadzor Povjerenstva,
  C Nezadovoljavajući napredak – predlaže se obustava financiranja.
19.12.2025.

## Slide 14: Izmjene radnog plana
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Tijekom provedbe projekta, moguće su manje izmjene radnog plana, pod uvjetom da voditelj osigura ostvarenje svih planiranih ciljeva i pokazatelja
Dozvoljeno je:
  uvođenje dodatnih ciljeva, aktivnosti i pokazatelja, ako to ne utječe na ostvarenje inicijalno planiranih ciljeva i pokazatelja te ne mijenja ukupan iznos planiranih sredstava za navedeno razdoblje
  prilagodba planiranih aktivnosti odabirom prikladnijih alternativa, ako to doprinosi ostvarenju inicijalno planiranih ciljeva i pokazatelja te ne mijenja ukupan iznos planiranih sredstava za navedeno razdoblje
19.12.2025.

## Slide 15: Izmjene radnog plana
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zahtjev za izmjene radnog plana može se preuzeti na mrežnim stranicama IIP.
Zahtjev za izmjene radnog plana podnosi se na znanost@unipu.hr.
19.12.2025.

## Slide 16: Realizacija financijskog plana
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
  Vrši se na godišnjoj razini
  Ukupan iznos dodijeljen pojedinom projektu ne može se mijenjati
  Nastavak financiranja (nakon prve godine provedbe) moguć je tek nakon pozitivno ocijenjenih periodičkih izvješća o realizaciji radnog i financijskog plana.
19.12.2025.

## Slide 17: Realizacija financijskog plana
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(Ne)prihvatljivost troškova opisana je Pozivom za financiranje institucionalnih istraživačkih projekata
Prihvatljivi projektni troškovi su:
  usklađeni s važećim zakonodavstvom i propisima RH i UNIPU
  nastali između prvog i zadnjeg datuma provedbe projekta
  povezani s ciljevima, aktivnostima i pokazateljima projekta
  predviđeni u financijskom planu
  usklađeni s načelima ekonomičnosti i učinkovitosti
  zabilježeni u računovodstvenim evidencijama UNIPU te usklađeni s primjenjivim računovodstvenim standardima i općeprihvaćenim računovodstvenim načelima
19.12.2025.

## Slide 18: Realizacija financijskog plana
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Trošenje odobrenih sredstava
  Postupak korištenja odobrenih financijskih sredstava inicira voditelj projekta te zahtjev najprije upućuje Dekanu na odobrenje. Nakon odobrenja Dekana, voditelj projekta postupa u skladu s daljnjom procedurom.
  Voditelj projekta samostalno i osobno podnosi ispunjen i potpisan odgovarajući zahtjev, ovisno o vrsti stavke u financijskom planu (npr. zahtjev za nabavu, zahtjev za plaćanje kotizacije, zahtjev za otvaranje putnog naloga).
19.12.2025.

## Slide 19: Realizacija financijskog plana
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
U financijskom izvješću, za svaku planiranu aktivnost, sukladno predviđenim financijskim kategorijama i stavkama, dostavljaju se informacije o:
  planiranim sredstvima (EUR)
  utrošenim sredstvima u izvještajnom razdoblju (EUR)
  preostalim sredstvima (EUR)
Neutrošena sredstva moguće je prenijeti u sljedeće izvještajno razdoblje.
19.12.2025.

## Slide 20: Realizacija financijskog plana
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Obveze voditelja projekta
  odgovoran je za cjelokupno korištenje projektnih sredstava, uključujući sredstva koja troše suradnici.
  Voditelj je zadužen za komunikaciju u ime cijele istraživačke grupe.
  Za svaki trošak (uključujući troškove koji se odnose na suradnike), voditelj je dužan osigurati revizorski trag i potrebnu dokumentaciju za pravdanje aktivnosti, rezultata i troškova
19.12.2025.

## Slide 21: Realizacija financijskog plana
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Obveze voditelja projekta
  Po završetku pojedinog izvještajnog razdoblja, podnosi se godišnje financijsko izvješće o utrošenim sredstvima na za to predviđenom obrascu koji se može preuzeti na mrežnim stranicama IIP.
  Rok za dostavu godišnjeg financijskog izvješća o utrošenim sredstvima jest 30. rujna u tekućoj godini.
  Po završetku četverogodišnjeg projektnog razdoblja, podnosi se završno godišnje financijskog izvješće o utrošenim sredstvima na za to predviđenom obrascu koji se može preuzeti na mrežnim stranicama.
  Rok za dostavu završnog deskriptivnog izvješća o realizaciji financijskog plana jest 30. rujna 2029. godine.
19.12.2025.

## Slide 22: Izmjene financijskog plana
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Izmjene financijskog plana ne smiju na nepovoljan način utjecati na ostvarenje planiranih ciljeva, aktivnosti i pokazatelja.
Dozvoljeno je:
  Tijekom razdoblja provedbe projekta (48 mjeseci) dozvoljeno je realociranje financijskih sredstava u okviru (između) pojedinih kategorija u financijskom planu do granice od najviše 20 %, uz uvjet da je ukupan iznos za to razdoblje nepromijenjen.
19.12.2025.

## Slide 23: Izmjene financijskog plana
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zahtjev za izmjene financijskog plana može se preuzeti na mrežnim stranicama IIP.
Zahtjev za izmjene financijskog plana podnosi se na znanost@unipu.hr.
19.12.2025.

## Slide 24: Informiranje i vidljivost
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Obveze voditelja projekta
  Voditelj je dužan redovito održavati podstranicu projekta na hrvatskom i engleskom jeziku.
    Sadržaj za online objavu šalje se na webmaster@unipu.hr i znanost@unipu.hr
    u Predmet e-maila navode se Naziv i šifra projekta
  Sva oprema nabavljena sredstvima projekta treba biti označena na prikladan način. Oznaka treba biti smještena na vidljivom mjestu opreme (npr. s prednje strane uređaja) te biti po mogućnosti plastificirana.
  Voditelj i suradnici su dužni ispravno i vidljivo prikazati u svim komunikacijskim aktivnostima amblem EU-a s odgovarajućom izjavom o financiranju koja glasi: „Financira Europska unija – NextGenerationEU“ IIP_UNIPU_010133 (010133 je primjer broja Vašeg projekta)
19.12.2025.

## Slide 25: Informiranje i vidljivost
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Obveze voditelja projekta
  Kada se prikazuje zajedno s drugim logotipom, amblem Europske unije mora biti prikazan barem jednako istaknuto i vidljivo kao i drugi logotipi. Amblem mora ostati zaseban i odvojen i ne može se mijenjati dodavanjem drugih vizualnih oznaka, brendova ili teksta. Osim ovog amblema, nikakav drugi vizualni identitet ni logotip ne smiju se koristiti za isticanje potpore EU.
  Kada je to primjenjivo, potrebno je dodati izjavu odricanja od odgovornosti: „Financira Europska unija NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”
19.12.2025.

## Slide 26: Postupanje u slučaju nepravilnosti
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Provedba projekta uključivat će kontinuiranu provjeru četiriju ozbiljnih nepravilnosti koje su detaljno opisane u poglavlju 7.2. Poziva:
  SUKOB INTERESA
  DVOSTRUKO FINANCIRANJE
  PRIJEVARA
  KORUPCIJA
19.12.2025.

## Slide 27: Važne završne napomene
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Pri ispunjavanju ostvarenih pokazatelja rezultata projekta
moguće je uključiti samo one publicirane znanstvene radove
koji su proizašli iz projektnih aktivnosti čiji su autori
članovi istraživačke grupe
te imaju naznačenu potporu predmetnog projekta
sufinanciranog sredstvima NPOO – a.
(Pogledati upute za vidljivost projekta)
19.12.2025.

## Slide 28: Važne završne napomene
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Neostvarivanje planiranih pokazatelja projekta može dovesti do preispitivanja daljnjeg financiranja projekta. Stoga je važno da se aktivnosti i rezultati predviđeni u radnim planovima provode i ostvaruju u skladu s planiranim ciljevima.
Pokazatelji koji su nastali izvan razdoblja trajanja projekta neće se prihvatiti kao važeći u periodičkom i završnom izvješću.
Primjerice, znanstveni radovi upućeni u postupak recenzije prije početka provedbe projekta ne mogu se prihvatiti kao važeći pokazatelji ovog projekta. Također, znanstveni radovi koji neće biti prihvaćeni za objavu do 30. rujna 2029. neće se moći prihvatiti kao pokazatelji projekta.
19.12.2025.

## Slide 29: Važne završne napomene
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Pokazatelji koji nisu proizašli iz planiranih aktivnosti projekta neće se prihvatiti kao važeći u periodičkom i završnom izvješću. Primjerice, pokazatelj koji se tematski uklapa u projekt, ali nije izravno proizašao iz njegovih aktivnosti, ne može biti važeći pokazatelj
Diseminacijske aktivnosti koje nemaju jasno istaknutu potporu EU, neće se prihvatiti kao važeći pokazatelji u periodičkom i završnom izvješću.
19.12.2025.

## Slide 30: Važno:
Komunikacija vezana za projekte se vodi isključivo prema Odjelu za znanost, tehnologiju i poduzetništvo na adresu znanost@unipu.hr
MZOM neće prihvatiti upite voditelja projekta već njihovih ustanova